## Product Backlog
PB# | PBI NAME | PBI DESCRIPTION/CONDITIONS | Release | Type | Priority | Sprint | Moth | Done | Tenative
1 | IMPROVE-UX/UI | ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย สะดวก สวยงาม เรียบง่ายสำหรับทุกเพศทุกวัย | 1 | Must-have | 1 | 1 | 2023-09-30 | ✅ | สอบครั้งที่ 2 24/10/2023
2 | ADMIN-CREATE-CUSTOMER | สร้างข้อมูลลูกค้าใหม่สำหรับการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล โดยใช้้ ID เป็นเบอรโทรของลูกค้า ซึ่งลูกค้า 1 คนสามารถมีได้หลาย Order ข้อมูลที่จะเก็บมีดังนี้ 1. เบอร์โทร 2. ชื่อ-นามสกุล 3. ที่อยู่ | 1 | Must-have | 2 | 1
3 | ADMIN-VIEW-CUSTOMER-ALL | เจ้าของร้านสามารถดูข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดได้ | 1 | Must-have | 3 | 2
4 | ADMIN-SEARCH-CUSTOMER | สามารถค้้นหาข้อมูลลูกค้าด้วยหมายเลขโทรศัพท์และชื่อ | 1 | Should-have | 4 | 2
5 | ADMIN-EDIT-CUSTOMER | เจ้าของร้านสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ | 1 | Must-have | 5 | 3
6 | ADMIN-DELETE-CUSTOMER | สามารถลบข้อมูลของลูกค้าได้ | 1 | Should-have | 6 | 3
7 | ADMIN-CREATE-ORDER-LIST | สร้างรายการสินค้าให้กับลูกค้าสำหรับการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล โดยจะเก็บข้อมูลดังนี้ 1. รายการสินค้าต้องเชื่อมกับข้อมูลลูกค้า 2. สามารถเก็บชื่อ, ราคา, ชนิดเลนส์, ค่าสายตา, รายละเอียด 3. ระบุการจัดส่ง เช่นรับหน้าร้าน, จัดส่ง 4. ถ้าลูกค้ามีข้อมูลในระบบอยู่แล้วจะขึ้นรายชื่อมาให้โดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลอีกรอบ | 2 | Must-have | 7 | 1 | 2023-11-24 |  | สอบครั้งที่ 3 07/12/2023
9 | ADMIN-ADMIN-VIEW-ORDER-LIST-ALL | เจ้าของร้านสามารถดูรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ โดยแสดงข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อ-นามสกุล 2. ที่อยู่่่ 3. เบอร์โทร 4. วันที่ทำรายการ 5. ข้อมูลค่าสายตา 6. detail ของ order สินค้า เลนส์ ราคา สถานะ การจัดส่ง | 2 | Must-have | 9 | 1
10 | ADMIN-VIEW-ORDER-PENDING | สามารถเลือกดูรายการคำสั่งซื้อที่อยู่ในขั้นตอน Pending ได้ | 2 | Could-have | 10 | 2
11 | ADMIN-VIEW-ORDER-PROCESSING | สามารถเลือกดูรายการคำสั่งซื้อที่อยู่ในขั้นตอน Processing ได้ | 2 | Could-have | 11 | 2
12 | ADMIN-VIEW-ORDER-COMPLETE | สามารถเลือกดูรายการคำสั่งซื้อที่อยู่ในขั้นตอน Complete ได้ | 2 | Should-have | 12 | 3
13 | ADMIN-SEARCH-ORDER-NUMBER | ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของตนเองได้ด้วยการใส่หมายเลขสินค้าที่เจ้าของร้านระบุให้ | 3 | Must-have | 13 | 1
14 | ADMIN-UPDATE-ORDER-STATUS | สามารถอัพเดทวันที่และสถานะของคำสั่งซื้อได้ เช่น Preparing, In-process, Complete | 3 | Must-have | 14 | 1 | 2023-12-07
15 | ADMIN-UPDATE-ORDER-SHIPPING | สามารถอัพเดตเลขพัสดุของสินค้าที่เลือกจัดส่งด้วยขนส่งได้ | 3 | Must-have | 15 | 2
16 | ADMIN-FILTER-ORDER-DATE | สามารถดูรายการคำสั่งซื้อตามวันที่ได้ | 3 | Should-have | 16 | 2
17 | ADMIN-DELETE-ORDER | สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ | 3 | Should-have | 17 | 2
เทอม 2
18 | ADMIN-CREATE-CONTENT | สามารถสร้าง Content ได้เพื่อให้แสดงหน้าเว็บ โดยสามารถเลือกโฆษณาหลักให้ขึ้นโชว์ได้ และสามารถระบุวันที่ที่ต้องการให้แสดงได้ | 4 | Could-have | 1 | 1 | 2024-02-24
19 | ADMIN-VIEW-CONTENT-ALL | สามารถดู Content ลงทั้งหมดได้และสามารถแบ่งดูได้ตามหมวดหมู่ได้ | 4 | Could-have | 2 | 1
20 | ADMIN-VIEW-CONTENT-ONGOING | สามารถดู Content ที่กำลังอยู่ในช่วง On Going ได้ | 4 | Could-have | 3 | 1
21 | ADMIN-VIEW-CONTENT-UPCOMING | สามารถดู Content ที่กำลังอยู่ในช่วง Upcoming ได้ | 4 | Could-have | 4 | 1
22 | ADMIN-VIEW-CONTENT-EXPIRED | สามารถดู Content ที่กำลังอยู่ในช่วง Expired ได้ | 4 | Could-have | 5 | 1
23 | ADMIN-FILTER-CONTETN-DATE | สามารถดูรายการ content ตามวันที่ได้ | 4 | Could-have | 6 | 1
24 | ADMIN-EDIT-CONTENT | สามารถแก้ไข Content ได้ | 4 | Could-have | 7 | 1
25 | ADMIN-DELETE-CONTENT | สามารถลบ Content ของลูกค้าได้ | 4 | Could-have | 8 | 1
26 | VALIDATE-INPUT-LENGE | จำกัดจำนวนของตัวอักษรทุกๆ Input เพื่อจำกัดข้อมูลให้กระชับและไม่ยาวจนเกินไป | 4 | Should-have | 9 | 2
27 | CUSTOMER-VIEW-ORDER-LIST | ลูกค้าสามารถดูรายการคำสั่งซื้อของตัวเองได้ โดยแสดงข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อ-นามสกุล (แบบเห็นชื่อบางตัวอักษร) 2. เบอร์โทร 3. วันที่ทำรายการ 4. ข้อมูลค่าสายตา 5. detail ของ order สินค้า เลนส์ ราคา สถานะ การจัดส่ง | 4 | Must-have | 10 | 2
28 | VALIDATE-FOUR-LAST-TEL-NUMBER | เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าจึงต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ 4 ตัวท้ายหลังจากใส่หมายเลขสินค้า | 4 | Should-have | 11 | 2
29 | VIEW-ROLE-CUSTOMER | ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ได้แบบ Public และจะไม่สามารถเห็นข้อมูลของบุคคลอื่น โดยที่สามารถเห็น 1. สถานะคำสั่งซื้อสินค้าของตัวเอง 2. รายการ content 3. about 4. contact หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าตนเองจำเป็นต้องใส่หมายเลขสินค้าและเลขท้าย 4 ตัวของเบอรโทรศัพท์ | 5 | Must-have | 12 | 2 | 2024-03-24
30 | VIEW-ROLE-ADMIN | มีหน้าเว็บสำหรับ Admin เพื่อการจัดการข้อมูลและคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยที่สามารถ 1. สามารถ view, create, update, delete customer ได้ 2. สามารถ view, create, update, delete order ได้ 3. สามารถ view, create, update, delete content ได้ | 5 | Must-have | 13 | 2
31 | LOGIN-WITH-ROLE-ADMIN | Admin สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยเบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่าน | 5 | Must-have | 14 | 3 | 2024-05-07
32 | LOGOUT-WITH-ROLE-ADMIN | Admin สามารถออกจากระบบได้เมื่อใช้งานเสร็จ | 5 | Must-have | 15 | 3 | 2024-05-07
33 | MATCH-PASSWORD-ROLE-ADMIN | การเข้าสู่ระบบของ Admin จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล | 5 | Must-have | 16 | 3 | 2024-05-07
34 | SECURE-CONNECTION | เชื่อมต่อระหว่าง client (browser) กับ servers (front-end, back-end) เป็น secure connenction | 5 | Must-have | 17 | 1 | 2024-05-15
35 | ADMIN-GENERATE-INFROMATION-TO-PDF | เมื่อสร้างรายการสินค้าสำเร็จ ลูกค้าต้องทราบหมายเลขสินค้าเพื่อนำไปตรวจสอบสถานะ จึงต้อง Generate ข้อมูลให้เป็น PDF และสามารถปริ้นได้เพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้ | 5 | Could-have | 18 | 2 | 2024-05-22